## 課題管理表
障害管理表
No. | 重要度 | 緊急度 | 試験番号 | 障害内容 | 発生日 | 記入者 | ファイル名 | 対応内容 | 期限 | 完了 | 確認者 | 確認日
1 | 高 | 緊急 | 01-1-1 | XXX画面からXXX画面に遷移しない ※できるだけ詳細に記載すること。出力されたメッセージ場合はメッセージ内容も記載すること。 | 2017-11-16 | 三澤 | XXXX.jsp | XXXをXXXに修正 | 2017-11-16 | ○ | 松田 | 2017-11-16
2 | 中 | 中 | 2-4-1 | 投稿がヒットしない場合のメッセージが表示されていない | 2020-06-23 | 前田 | home.jsp | １４０行目のカテゴリーと期間指定の検索結果が０件の場合のメッセージ表記について修正 | 2020-06-23 | ○ | 菊地 | 2020-06-23
3 | 中 | 中 | 2-5-1-2 | 検索後に投稿日が表示されない | 2020-06-23 | 前田 | HomeDate_Servlet.java HomeCategory_Servlet.java | homeに送信する情報にwrite_created_dateがなかったので、各javaに追記 | 2020-06-23 | ○ | 山田 | 2020-06-23
4 | 中 | 中 | 2-6-1 | 「削除」ボタン押した際にダイアログによる確認が表示されない | 2020-06-23 | 前田 | home.jsp | ダイアログ表示をするためのスクリプトタグが記載されていなかったので、追記 | 2020-06-23 | ○ | 菊地 | 2020-06-23
5 | 中 | 中 | 2-7-1 | 「削除」ボタン押した際にダイアログによる確認が表示されない | 2020-06-23 | 前田 | home.jsp | ダイアログ表示をするためのスクリプトタグが記載されていなかったので、追記 | 2020-06-23 | ○ | 菊地 | 2020-06-23
6 | 中 | 中 | 2-9-2 | コメント投稿時エラーがある場合に エラーメッセージが表示されない | 2020-06-23 | 前田 | home.jsp NewComment_Servlet.java | 条件を追加して修正 | 2020-06-23 | ○ | 菊地 | 2020-06-23
7 | 低 | 中 | 4-2-3 | ユーザー管理画面でダイアログでキャンセルを押したときにボタンがもとに戻らない | 2020-06-23 | 山田 | usermanagement.jsp | ダイアログのキャンセル後にリロードするコードを追記 | 2020-06-23 | ○ | 山田 | 2020-06-23
8 | 中 | 中 | 6-2-1 | ユーザー編集画面で他ユーザーのアカウントとの重複を許してしまう | 2020-06-23 | 山田 | UserManagementUpdate_Servlet.java | 重複チェックするコードがなかったため、重複をチェックするコードを追記 | 2020-06-23 | ○ | 山田 | 2020-06-23
9 | 低 | 低 | 6-2-1 | ユーザー編集画面で命令規則に違反した場合、エラーメッセージのみになる | 2020-06-23 | 山田 | editaccount.jsp | ユーザー管理画面に戻り再度入力する工程とする。 | 2020-06-23 | ○ | 山田 | 2020-06-23
10 | 高 | 高 | 1-1-3 | 投稿の一覧表示がコメント投稿されている数分 同じ投稿が表示されてしまう | 2020-06-23 | 前田 | Home_Servlet.java | コメントと投稿を分けて取得するようにSQL文を修正 | 2020-06-24 | ○ | 菊地 | 2020-06-24
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

## 重要度
高 | ※重要度を変更したい場合は、A列の内容を編集してください。
中
低
×

## 緊急度
緊急 | ※緊急度を変更したい場合は、A列の内容を編集してください。
高
中
低